## シート1
オリジナルサイト作成スケジュール (長島 奨)
スタートした日： 8/30（火） | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 特記事項
1週目 (8月30日～9月2日) |  | テーマ決定 おおまかな仕様書作成 | 仕様書作成＆ コーディング期間の 計画作成 |  | メンターと仕様書 ＆計画書の確認MTG | ※就活と平行してやるので なるべくスケジュールは 前倒しで進められるようにする
2週目 機能要件の実装 (9月5日～9月9日) | コーディング開始 検索画面 検索に必要なDB作成 APIからコメントデータの表示 DB管理サイトの作成 | 引き続き検索画面 検索に必要なDB作成 APIからコメントデータの表示 DB管理サイトの作成 | DB管理サイトから実際に使用するアイテムの格納 自己選定したアイテムデータの格納 | Top画面 作成したDBから検索画面の実装 | 予備日 | ※メイン機能である検索システムを 先に構築する 木曜日までで進捗に支障が出そうな場合はメンターの方に報告する
3週目 機能要件・非機能要件の実装 (9月12日～9月16日) | カートに追加ページ作成 新規ユーザー登録・ ログイン機能作成 | マイページ作成 ユーザー情報変更・削除 購入履歴 | 購入手続きページ作成 | 購入手続きページ作成 問い合わせページ作成 | アクセスルートチェック 実装 | ※まずは機能要件を終わらせてから 非機能要件に手を付ける
4週目 最終調整・デザイン ★プロトタイプ完成！ (9月19日～9月23日) | ログ出力機能実装 動作確認、修正 | デザイン | デザイン | テスト仕様確認 | テスト | ※この段階で プロトタイプ完成していること！
2か月目突入 (9月26日～) | 第二開発へ 随時修正